Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Grupo 5

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se ha continuado el desarrollo del proyecto “Sistema inteligente de gestión de limpieza de servicios higiénicos basado en demanda real”, avanzando desde las etapas de análisis, definición y diseño desarrolladas inicialmente hacia la implementación progresiva de los distintos componentes que conformarán el MVP de Higiene Smart. Hasta la semana 9 se han completado las actividades de levantamiento y contextualización del proyecto, definición del proceso futuro y alcance, análisis del estado del arte y modelo de negocio, planificación metodológica, especificación de requisitos, diseño técnico de la solución y preparación del entorno de visión artificial. En el módulo de visión artificial se encuentra implementada la captura mediante cámara utilizando OpenCV, la detección de personas mediante YOLO26n y el seguimiento temporal mediante ByteTrack. Estos componentes permiten mantener identificadores temporales de las trayectorias detectadas sin realizar reconocimiento facial ni identificación de los usuarios. El módulo cuenta, además, con configuración separada de cámara, dispositivo, detección y tracking, documentación técnica y pruebas. Actualmente se encuentra en desarrollo la etapa correspondiente a la lógica espacial necesaria para determinar los eventos de entrada y salida. La siguiente fase técnica considera la implementación de Zona B, Zona A, línea final de conteo y posteriormente una máquina de estados capaz de generar eventos IN/OUT. Por esta razón, el conteo bidireccional completo todavía no se considera terminado. Paralelamente, se ha avanzado en el desarrollo de la aplicación web Higiene Smart mediante Django. Actualmente se encuentran implementadas estructuras para usuarios y roles, servicios higiénicos, asignaciones de trabajadores, alertas, intervenciones de limpieza y eventos de conteo. Asimismo, se dispone de autenticación diferenciada para supervisores y trabajadores, dashboard de supervisión, administración de baños y trabajadores, gestión de asignaciones, historial de intervenciones y flujo para iniciar y finalizar actividades de limpieza. La arquitectura del backend también se encuentra preparada para almacenar eventos de conteo diferenciando entre eventos simulados y eventos provenientes de visión artificial. No obstante, la comunicación automática entre el módulo de visión artificial y Django todavía se encuentra pendiente de integración. El avance alcanzado mantiene el proyecto dentro del alcance definido para el MVP y permite continuar hacia las etapas de integración, pruebas funcionales, corrección de incidencias y validación integral de la solución. |
| --- | --- |
| Objetivos | El avance desarrollado continúa alineado con los objetivos originales del proyecto: analizar el proceso de gestión de limpieza; implementar visión artificial para detectar y seguir personas; registrar utilización y generar alertas; desarrollar una aplicación web para gestionar usuarios, servicios higiénicos, asignaciones e intervenciones; e integrar y validar posteriormente todos los componentes de la solución. |
| Metodología | No se han realizado modificaciones sustantivas a la metodología definida originalmente. Se mantiene una metodología híbrida, combinando planificación predictiva mediante EDT, análisis de dependencias, CPM y Carta Gantt con una ejecución iterativa apoyada mediante Kanban y priorización de funcionalidades según el alcance del MVP. El monitoreo del avance permite identificar dependencias, actividades críticas y eventuales ajustes técnicos sin modificar inmediatamente el alcance general del proyecto. Asimismo, el desarrollo modular permite trabajar de manera paralela en visión artificial, backend, modelo de datos e interfaces antes de realizar la integración completa. La metodología original establece además reuniones periódicas para revisar avance, bloqueos, riesgos y prioridades. Ajuste tecnológico identificado durante Fase 2 Durante la implementación se realizó un ajuste en el stack tecnológico originalmente considerado para el backend. En la planificación inicial se contemplaba utilizar FastAPI para algunos de los servicios backend. Sin embargo, durante el desarrollo se decidió utilizar Django como framework principal. El cambio se fundamentó en que Django permite integrar dentro de un mismo framework diferentes necesidades del sistema, entre ellas: - autenticación y administración de usuarios; - diferenciación de roles Supervisor y Trabajador; - gestión del modelo de datos mediante ORM; - lógica de negocio; - acceso a PostgreSQL; - administración de sesiones; - vistas y formularios; - integración con las interfaces web; - desarrollo del backend de la aplicación. Esta decisión permitió reducir la fragmentación tecnológica del proyecto y facilitar la integración entre autenticación, backend, datos y aplicación web. Este ajuste no modifica los objetivos ni el alcance funcional del Proyecto APT; corresponde exclusivamente a una decisión técnica de implementación. |
| Evidencias de avance | Evidencia 1. Documentación de definición, análisis y planificación Se presenta la documentación desarrollada durante las fases de definición y diseño del proyecto, incluyendo: - Documento Maestro del Proyecto CAPSTONE; - análisis AS-IS; - propuesta TO-BE; - definición del problema; - alcance; - objetivos; - estado del arte; - metodología; - EDT; - Carta Gantt; - análisis CPM; - planificación de actividades y responsables; - mockups de la solución. Justificación: esta evidencia permite demostrar que la implementación actual se encuentra sustentada en un proceso previo de levantamiento, análisis, diseño y planificación, permitiendo mantener trazabilidad entre el problema identificado, los requerimientos, las actividades y el producto desarrollado. Evidencia 2. Mockups funcionales de Higiene Smart Los mockups desarrollados representan las principales interfaces previstas para el MVP: - inicio de sesión; - dashboard del supervisor; - administración y asignación de baños; - detalle e historial de un servicio higiénico; - vista del trabajador; - inicio de limpieza; - limpieza en curso; - término de una intervención; - representación conceptual de Zona B, Zona A y línea final de conteo. Justificación: permiten evidenciar la definición previa de los flujos de interacción del sistema y constituyen una referencia para contrastar las interfaces posteriormente implementadas. Los mockups disponibles incluyen precisamente estas vistas y el modelo espacial previsto para el conteo. Evidencia 3. Módulo de visión artificial Se presenta el código fuente del módulo capstone-vision, desarrollado en Python y estructurado mediante componentes independientes para cámara, detección, tracking, configuración, diagnóstico y selección de dispositivos. Actualmente se encuentran implementados los siguientes hitos: Hito 1: captura mediante webcam y OpenCV. Hito 2: detección de personas mediante YOLO26n. Hito 3: seguimiento temporal mediante ByteTrack. El módulo mantiene IDs temporales de tracking y fue diseñado bajo criterios de privacidad, evitando reconocimiento facial, identificación de usuarios y almacenamiento automático de videos o fotografías. La implementación incluye además pruebas de integración, archivos de configuración, documentación técnica y reportes de los hitos desarrollados. Justificación: constituye evidencia directa del desarrollo técnico del objetivo específico relacionado con detección y seguimiento temporal de personas. A su vez, permite identificar transparentemente el avance pendiente: la implementación espacial de Zona B, Zona A, línea final y máquina de estados IN/OUT todavía se encuentra en desarrollo. Evidencia 4. Aplicación web Higiene Smart desarrollada en Django El repositorio contiene una aplicación Django con estructuras y funcionalidades para: - usuarios; - roles Supervisor y Trabajador; - inicio de sesión; - activación de cuentas; - servicios higiénicos; - trabajadores; - asignaciones; - alertas; - intervenciones de limpieza; - eventos de conteo; - dashboard del supervisor; - gestión de baños; - gestión de trabajadores; - historial de limpiezas; - interfaz del trabajador; - inicio de una intervención; - término de una intervención. El modelo Evento Conteo permite diferenciar eventos de entrada/salida y su origen como simulado o visión artificial, preparando la estructura necesaria para la integración posterior con el módulo de visión artificial. Justificación: permite demostrar el avance efectivo en backend, modelo de datos, aplicación web, control de acceso y trazabilidad operacional. Evidencia 5. Repositorio GitHub El repositorio GitHub del proyecto centraliza el código fuente, documentación y evidencias correspondientes a las distintas fases del CAPSTONE. Se utiliza para organizar: - documentación de Fase 1; - documentación de Fase 2; - módulo de visión artificial; - aplicación Higiene Smart; - pruebas; - configuraciones; - documentación técnica; - reportes de avance. Justificación: constituye una evidencia de trazabilidad del proceso de desarrollo y facilita la revisión de los productos generados durante el proyecto. Evidencia 6. Pruebas técnicas El módulo de visión artificial incorpora pruebas y documentación de validación para los distintos hitos implementados. Las pruebas permiten verificar, entre otros aspectos: - configuración; - apertura y liberación de cámara; - detección; - tracking; - persistencia temporal de IDs; - dependencias; - privacidad; - regresión entre hitos. La documentación técnica reporta una suite automatizada que alcanza 90 pruebas aprobadas al finalizar el Hito 3. Al mismo tiempo, se mantiene correctamente diferenciada la validación automática respecto de aquellas pruebas físicas o escenarios reales que todavía deben completarse. Justificación: permite evidenciar aplicación progresiva de aseguramiento de calidad y validación técnica sin declarar como validadas funcionalidades que aún no han sido sometidas a prueba física. Esto resulta especialmente pertinente considerando que las evidencias definidas originalmente incluían tanto prototipos parciales y pruebas de componentes como, posteriormente, pruebas integradas del MVP. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia | Actividad | Responsable | Estado semana 9 | Ajuste/observación |
| C2 | A01. Levantamiento y contextualización | Martín / Pablo | Completado | Sin ajustes |
| C2, C4 | A02. Proceso futuro y definición del alcance | Martín / Pablo | Completado | Sin ajustes |
| C2 | A03. Estado del arte y modelo de negocio | Pablo | Completado | Sin ajustes |
| C2 | A04. Definición metodológica y planificación | Martín | Completado | Sin ajustes |
| C2, C4 | A05. Levantamiento y especificación de requisitos | Martín / Pablo | Completado | Sin ajustes |
| C3, C4 | A06. Diseño técnico de la solución | Equipo | Completado | Cambio tecnológico posterior de FastAPI a Django |
| C4 | A07. Preparación del entorno de visión artificial | Juan Carlos | Completado | Entorno configurable para cámara y dispositivo |
| C4 | A08. Detección y tracking de personas | Juan Carlos | Completado | YOLO26n + ByteTrack implementados |
| C1, C4 | A09. Implementación y validación del conteo IN/OUT | Juan Carlos / Pablo | En curso | Detección y tracking completos; Zona B, Zona A, línea final y máquina de estados pendientes |
| C3, C4 | A10. Base de datos y servicios principales | Martín / Juan Carlos | Completado | Implementación realizada con Django/PostgreSQL |
| C3, C4 | A11. Alertas e historial de limpieza | Martín / Juan Carlos | En curso | Modelos, estados e historial implementados; automatización completa del umbral de uso todavía pendiente |
| C4 | A12. Interfaz del supervisor | Amaru | Completado | Dashboard y funciones de gestión implementadas |
| C4 | A13. Interfaz del trabajador | Amaru | Completado | Vista del trabajador e inicio/término de limpieza implementados |
| C4 | A14. Integración visión artificial/backend | Martín / Juan Carlos | En curso | Backend preparado para eventos VISION; comunicación automática pendiente |
| C1, C4 | A15. Integración de aplicación web y flujo operacional | Martín / Juan Carlos / Amaru | No iniciado | Corresponde a etapa posterior a A14 |
| C1 | A16. Ejecución de pruebas y corrección de incidencias | Pablo / equipo | No iniciado como etapa integral | Existen pruebas parciales por componente; pruebas del sistema integrado son posteriores |
| C1, C2 | A17. Validación del MVP | Pablo / Martín | No iniciado | Requiere integración previa |
| C1, C2 | A18. Consolidación documental, evidencias y entrega final | Pablo / Martín / Equipo | No iniciado | Programado para etapa final |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales factores que han facilitado el desarrollo del Proyecto APT se encuentra la planificación previa realizada mediante EDT, Carta Gantt y análisis CPM, lo que permitió identificar dependencias, actividades críticas y responsables antes de iniciar la implementación. También ha resultado favorable la división del trabajo según las áreas técnicas de los integrantes. Esta organización ha permitido desarrollar de manera paralela componentes correspondientes a visión artificial, backend, base de datos, frontend, aseguramiento de calidad y documentación. Otro facilitador importante ha sido la disponibilidad de tecnologías y herramientas de código abierto, entre ellas Python, OpenCV, Ultralytics, YOLO, ByteTrack, Django, PostgreSQL y Git/GitHub, además de la posibilidad de realizar pruebas progresivas sin depender inicialmente de una instalación definitiva dentro de la institución. Entre los principales desafíos técnicos se encuentra la necesidad de integrar componentes desarrollados de forma independiente. Particularmente, la detección y tracking de personas deben evolucionar hacia una lógica robusta de entrada/salida antes de conectarse automáticamente con el backend. También se identificó durante el desarrollo la conveniencia de modificar el framework inicialmente considerado para el backend. La utilización de Django permitió centralizar autenticación, roles, lógica de negocio, modelo de datos y vistas web, disminuyendo la necesidad de mantener una arquitectura fragmentada entre distintos frameworks. Las dificultades identificadas no han requerido modificar el objetivo ni el alcance del MVP y se están abordando mediante implementación incremental, pruebas por componente, documentación técnica y coordinación entre los integrantes.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades del Plan de Trabajo ni se han modificado los objetivos principales del proyecto. Sin embargo, se explicitan los siguientes ajustes técnicos y operativos: 1. Cambio de FastAPI a Django. La planificación inicial consideraba FastAPI para parte del backend. Durante la implementación se optó por Django debido a que facilita integrar autenticación, usuarios, roles, ORM, acceso a base de datos, sesiones, vistas, formularios y lógica de negocio dentro de un mismo framework. El cambio no modifica las funcionalidades previstas; únicamente modifica la tecnología utilizada para implementarlas. 2. Implementación progresiva del conteo IN/OUT. La actividad A09 se encuentra aún en desarrollo. Antes de generar eventos definitivos de entrada/salida se priorizó consolidar correctamente las capas de webcam, detección YOLO y tracking ByteTrack. La siguiente etapa incorpora delimitación espacial mediante Zona B, Zona A y línea final, seguida por una máquina de estados IN/OUT. 3. Integración desacoplada entre visión artificial y backend. La aplicación Django ya dispone de una estructura EventoConteo preparada para distinguir eventos simulados y eventos provenientes de visión artificial. No obstante, la comunicación automática entre ambos módulos será implementada una vez finalizada la lógica de conteo. Estos ajustes responden a decisiones técnicas orientadas a reducir riesgos de integración y mantener la calidad del MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Las actividades correspondientes a la integración completa de la aplicación web, pruebas integrales, corrección de incidencias, validación del MVP y consolidación final aún no se han desarrollado como etapas completas debido a que dependen de la finalización de los componentes actualmente en desarrollo. En particular: A09 – Conteo IN/OUT: se encuentra en desarrollo. Las capas previas de webcam, detección y tracking están implementadas, pero todavía deben incorporarse las zonas espaciales y la máquina de estados. A11 – Alertas e historial: existe la estructura de datos y el flujo de alertas e intervenciones, pero se encuentra pendiente completar la generación automática de alertas a partir de la utilización acumulada. A14 – Integración visión artificial/backend: el backend está preparado para recibir eventos provenientes del módulo de visión artificial, pero todavía no se encuentra implementado el mecanismo automático de comunicación entre ambos componentes. A15 – Integración completa del flujo operacional: se realizará posteriormente, una vez completadas las dependencias técnicas anteriores. A16 – Pruebas integrales y corrección de incidencias: existen pruebas parciales de componentes, especialmente en visión artificial, pero la etapa formal de pruebas sobre el sistema integrado todavía no corresponde. A17 – Validación del MVP: requiere previamente contar con el flujo completo integrado. A18 – Consolidación documental y entrega final: corresponde a la etapa final del proyecto. Estas actividades no comprometen actualmente el objetivo general del proyecto y serán abordadas siguiendo el orden de dependencias definido en la planificación.