}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante 1 | Martin Vallejos |
| --- | --- |
| Rut | 21.561.994-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Nombre estudiante 2 | Juan Carlos Barraza |
| Rut | 21.322.186-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Nombre estudiante 3 | Pablo Calfucura |
| Rut | 17.412.850-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |
| Nombre estudiante 4 | Amaru Orellana |
| Rut | 21.839.338-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema inteligente de gestión de limpieza de baños basado en demanda real. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software; Análisis y Evaluación de soluciones informáticas; Gestión de Proyectos Informáticos; Aseguramiento de Calidad de Software. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática identificada en la gestión de limpieza de servicios higiénicos dentro de una sede de DUOC UC, donde actualmente no existe información objetiva y en tiempo real sobre el nivel de utilización de los baños ni una trazabilidad operacional estructurada de las intervenciones realizadas. Esta situación limita la posibilidad de apoyar la planificación y priorización de las tareas de limpieza mediante información cuantificable. La problemática resulta relevante para el campo de la Ingeniería en Informática porque puede ser abordada mediante integración de visión artificial, desarrollo de software, gestión de datos y automatización de procesos. El proyecto busca aportar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones operacionales, permitiendo disponer de información sobre utilización, alertas e intervenciones de limpieza sin identificar a las personas que utilizan los servicios higiénicos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la gestión de limpieza de servicios higiénicos basado en demanda real. La solución utilizará visión artificial para estimar eventos de entrada y salida en los accesos, mantener un contador de utilización desde la última limpieza y generar alertas según condiciones configurables. Además, se desarrollará una aplicación web que permitirá al supervisor visualizar el estado de los baños y gestionar asignaciones, mientras que los trabajadores podrán consultar los baños asignados y registrar el inicio y término de las intervenciones de limpieza. La información generada será almacenada para mantener trazabilidad e historial operacional. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática debido a que requiere aplicar competencias vinculadas al desarrollo de soluciones de software, construcción de modelos de datos, gestión de proyectos informáticos y realización de pruebas sobre los productos desarrollados. Estas competencias son necesarias para diseñar la arquitectura de la solución, implementar e integrar sus componentes, estructurar y almacenar la información operacional, planificar y controlar el desarrollo del proyecto y validar técnicamente el funcionamiento del MVP mediante pruebas funcionales e integradas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales vinculados al desarrollo de software, ciencia de datos e inteligencia artificial, ya que permite aplicar programación, procesamiento de información y visión artificial en la solución de una problemática real. Su desarrollo permitirá fortalecer conocimientos relacionados con Python, bases de datos, APIs, desarrollo web y modelos de detección de objetos, además de adquirir experiencia en la integración de distintas tecnologías dentro de una solución informática completa. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto se considera factible debido a que su alcance fue limitado a un MVP que prioriza las funcionalidades esenciales y puede desarrollarse dentro del periodo académico disponible. La solución requiere principalmente computadores para desarrollo, una fuente de video para las pruebas, herramientas de software y un entorno para ejecutar los componentes de visión artificial, backend, base de datos y aplicación web. Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentran la disponibilidad de tecnologías y herramientas de código abierto, la posibilidad de realizar pruebas progresivas de los distintos componentes y la existencia de una planificación estructurada del trabajo. Como principales factores externos se consideran la eventual autorización para utilizar cámaras en un acceso real y las condiciones físicas del lugar de prueba. En caso de no contar con estas condiciones, el módulo de visión artificial podrá ser validado en un entorno controlado, evitando que el cumplimiento del proyecto dependa exclusivamente de una instalación real. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema inteligente de apoyo a la gestión de limpieza de servicios higiénicos en DUOC UC, que permita estimar su nivel de utilización mediante visión artificial, generar alertas según condiciones configurables y mantener trazabilidad digital de las intervenciones de limpieza, proporcionando información objetiva para apoyar el seguimiento y la toma de decisiones operacionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar el proceso actual de gestión de limpieza de los servicios higiénicos e identificar los requerimientos funcionales y operacionales necesarios para el desarrollo de la solución. 2. Implementar un módulo de visión artificial capaz de detectar personas y realizar seguimiento temporal en los accesos, con el propósito de estimar eventos de entrada y salida. 3. Desarrollar mecanismos que permitan registrar la utilización acumulada de los servicios higiénicos y generar alertas según condiciones configurables. 4. Desarrollar una aplicación web que permita gestionar usuarios y servicios higiénicos, asignar baños o sectores a trabajadores, registrar el inicio y término de las intervenciones de limpieza y consultar su historial. 5. Integrar y validar los componentes de la solución mediante escenarios funcionales y controlados, evaluando el conteo de utilización, la generación de alertas y la trazabilidad de las intervenciones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología híbrida, combinando una planificación predictiva con una ejecución iterativa mediante Kanban. La planificación general se apoyará en herramientas como la EDT, análisis de dependencias, método CPM y Carta Gantt, permitiendo establecer actividades, hitos, ruta crítica y plazos del proyecto. La ejecución del trabajo se gestionará mediante un Product Backlog y un tablero Kanban con los estados Backlog, Por hacer, En desarrollo, Revisión/Pruebas y Finalizado. Las funcionalidades serán priorizadas mediante MoSCoW, dando prioridad a los elementos Must Have necesarios para completar el MVP. El proyecto se desarrollará progresivamente en etapas de definición y diseño, implementación de los componentes de visión artificial, backend, base de datos y aplicación web, integración de la solución, realización de pruebas, validación del MVP y consolidación de la documentación y evidencias finales. Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el avance, detectar bloqueos, evaluar riesgos y ajustar prioridades cuando sea necesario. Los cambios que puedan afectar el alcance o cronograma serán evaluados antes de ser incorporados, priorizando siempre el cumplimiento de las funcionalidades obligatorias y los hitos establecidos. Integrante 1 Martin Vallejos: Líder del proyecto + Backend + Integración + Base de datos Integrante 2 Juan Carlos Barraza: Visión artificial + procesamiento de datos + pruebas de conteo Integrante 3 Pablo Calfucura: QA + seguridad/privacidad + documentación técnica Integrante 4 Amaru Orellana: Frontend + UX/UI

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de análisis y diseño | Incluye levantamiento de la situación actual, procesos AS-IS y TO-BE, requisitos, arquitectura, planificación y mockups iniciales de la solución. | Permite evidenciar la definición del problema, el diseño de la solución y la planificación previa a la implementación. |
| Avance | Prototipo parcial y pruebas de componentes | Evidencia del desarrollo progresivo de los módulos de visión artificial, backend, base de datos y aplicación web, junto con pruebas parciales de funcionamiento. | Permite comprobar el avance técnico del proyecto y detectar problemas antes de realizar la integración completa. |
| Final | Prototipo funcional integrado del MVP | Sistema integrado capaz de registrar utilización mediante visión artificial, generar alertas, gestionar asignaciones y registrar intervenciones de limpieza. | Permite demostrar el cumplimiento del objetivo principal y el funcionamiento del flujo central definido para el MVP. |
| Final | Resultados de pruebas y documentación final | Registro de pruebas funcionales e integradas, evidencias del funcionamiento del sistema y documentación técnica y final del proyecto. | Permite validar los resultados obtenidos y respaldar técnicamente el desarrollo realizado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. C1: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2: Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2 | A01. Levantamiento y contextualización del proyecto | Recopilar y organizar antecedentes del proceso actual, contexto y problemática. | Entrevista, documentación, herramientas ofimáticas. | 3 días | Martín Vallejos / Pablo Calfucura | Información base disponible a partir del levantamiento realizado. |
| C2, C4 | A02. Diseño del proceso futuro y definición del alcance | Modelar el proceso TO-BE y establecer alcance y funcionalidades principales del MVP. | Bizagi, AS-IS, documentación del proyecto | 3 días | Martín Vallejos / Pablo Calfucura | Mantener controlado el alcance del MVP. |
| C2 | A03. Estado del arte y modelo de negocio | Analizar soluciones relacionadas y desarrollar una propuesta preliminar de modelo de negocio. | Fuentes bibliográficas, documentación técnica, Canvas | 5 días | Pablo Calfucura | Actividad con holgura dentro del cronograma. |
| C2 | A04. Definición metodológica y planificación inicial | Definir metodología, EDT, dependencias, CPM, riesgos y planificación temporal. | Excel, Draw.io, documentación | 3 días | Martín Vallejos | La planificación será revisada durante el proyecto. |
| C2, C4 | A05. Levantamiento y especificación de requisitos | Definir requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del MVP. | AS-IS, TO-BE, alcance y documentación | 5 días | Martín Vallejos / Pablo Calfucura | Actividad crítica. Requisitos alineados con el MVP. |
| C3, C4 | A06. Diseño técnico de la solución | Diseñar arquitectura, modelo de datos, tecnologías, seguridad e interfaces principales. | Draw.io, herramientas de modelamiento y documentación | 8 días | Martín Vallejos / Juan Carlos Barraza / Pablo Calfucura / Amaru Orellana | Actividad crítica. Cada integrante participa desde su área técnica. |
| C4 | A07. Preparación del entorno de visión artificial | Configurar entorno para captura y procesamiento de video y realizar pruebas iniciales. | Python, OpenCV, computador, cámara/webcam | 3 días | Juan Carlos Barraza | Puede utilizarse un entorno controlado si no existe autorización para pruebas reales. |
| C4 | A08. Implementación de detección y tracking de personas | Implementar detección de personas y seguimiento temporal en la zona monitoreada. | Python, OpenCV, detector, tracker, video | 10 días | Juan Carlos Barraza | Actividad crítica. Considerar oclusiones, iluminación y rendimiento. |
| C1, C4 | A09. Implementación y validación del conteo IN/OUT | Implementar lógica de entrada/salida y validar su funcionamiento mediante escenarios controlados. | Módulo de visión, videos/cámara, casos de prueba | 10 días | Juan Carlos Barraza / Pablo Calfucura | Juan Carlos implementa; Pablo apoya la validación y registro de pruebas. |
| C3, C4 | A10. Implementación de base de datos y servicios principales | Implementar base de datos y servicios para usuarios, baños, asignaciones y eventos. | PostgreSQL, Python, FastAPI, Git | 10 días | Martín Vallejos / Juan Carlos Barraza | Martín lidera base de datos y backend; Juan Carlos apoya desarrollo. |
| C3, C4 | A11. Implementación de alertas e historial de limpieza | Desarrollar reglas de alerta y registro de intervenciones de limpieza. | FastAPI, PostgreSQL, backend | 5 días | Martín Vallejos / Juan Carlos Barraza | Los umbrales permanecerán configurables. |
| C4 | A12. Desarrollo de la interfaz del supervisor | Implementar dashboard, estados, alertas, asignaciones e historial. | Herramientas frontend, mockups, API | 8 días | Amaru Orellana | Mantener la interfaz limitada al alcance del MVP. |
| C4 | A13. Desarrollo de la interfaz del trabajador | Implementar visualización de baños asignados y registro de inicio/término de limpieza. | Herramientas frontend, mockups, API | 8 días | Amaru Orellana | Priorizar simplicidad y adaptación al rol trabajador. |
| C4 | A14. Integración del módulo de visión artificial con backend | Integrar eventos IN/OUT del módulo de visión con backend y base de datos. | Python, FastAPI, módulo de visión, PostgreSQL | 5 días | Martín Vallejos / Juan Carlos Barraza | Actividad crítica. Requiere coordinación entre visión y backend. |
| C1, C4 | A15. Integración de aplicación web y flujo operacional | Integrar frontend, backend, visión, base de datos y flujo operacional del MVP. | API, frontend, backend, PostgreSQL, Git | 8 días | Martín Vallejos / Juan Carlos Barraza / Amaru Orellana | Actividad crítica. Debe permitir ejecutar el flujo end-to-end. |
| C1 | A16. Ejecución de pruebas y corrección de incidencias | Ejecutar pruebas funcionales e integradas, registrar incidencias y corregir errores. | Casos de prueba, sistema integrado, registro de incidencias | 8 días | Pablo Calfucura / Equipo de desarrollo | Pablo coordina QA; cada desarrollador corrige incidencias de su componente. |
| C1, C2 | A17. Validación del MVP | Verificar cumplimiento de requisitos Must Have y funcionamiento integral de la solución. | Requisitos, criterios de aceptación, resultados de pruebas | 3 días | Pablo Calfucura / Martín Vallejos | Actividad crítica. Las mejoras opcionales no deben afectar la validación. |
| C1, C2 | A18. Consolidación documental, evidencias y entrega final | Consolidar documentación, resultados, evidencias y material de entrega. | Informe, repositorio, diagramas, pruebas, evidencias | 5 días | Pablo Calfucura / Martín Vallejos / Equipo | Cada integrante aporta evidencias de su área. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y contextualización del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del proceso futuro y definición del alcance | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado del arte y modelo de negocio | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición metodológica y planificación inicial |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y especificación de requisitos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño técnico de la solución |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del entorno de visión artificial |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de detección y tracking de personas |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación y validación del conteo IN/OUT |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de base de datos y servicios principales |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de alertas e historial de limpieza |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la interfaz del supervisor |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la interfaz del trabajador |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del módulo de visión artificial con backend |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de aplicación web y flujo operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de pruebas y corrección de incidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Validación del MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Consolidación documental, evidencias y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Contingencia y preparación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Presentación/evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.